ANEXO VII

MAPA RISCOS - LEI 14.133/2021 - RES. 587/2023 - TRF3 (10518766) MAPA DE RISCOS - MR - LEI 14.133/2021

OBJETO A SER CONTRATADO:  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços mediante a permissão onerosa e temporária de uso de espaço destinado à exploração comercial, exploração comercial de áreas para montagem, desmontagem, gestão e vendas de espaços do camarote, para os 04 (quatro) dias de festa, permissão de exploração comercial de tendas e espaços, para de os (quatro) dias de festa destinadas a venda de bebidas e comidas e espaço para a instalação de Parque de Diversões, durante a realização dos festejos em comemoração aos 63 anos de emancipação político-administrativa do Município de São Gabriel da Palha/ES, no período de 14 a 17 de maio de 2026.

## METODOLOGIA

O presente Mapa de Risco tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados ao processo licitatório e à execução contratual, conforme diretrizes da Lei nº 14.133/2021.

Classificação:

- Probabilidade: Baixa / Média / Alta

- Impacto: Baixo / Médio / Alto

- Nível de risco: Resultado da combinação (Baixo, Moderado, Alto, Crítico)

1. RISCO DA FASE DE LICITAÇÃO

| RISCO | CAUSA | PROB. | IMPÁCTO | NÍVEL | MED. PREV. | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixa competitividade | Restrição indevida no edital ou mercado limitado | Média | Alto | Alto | Revisão jurídica e técnica do edital; ampla divulgação | Comissão de Contratação |
| Impugnações ao edital | Falhas nas exigências ou critérios | Média | Médio | Moderado | Análise prévia jurídica; clareza nas regras | Comissão / Jurídico |
| Participação de empresas inidôneas | Falha na análise documental | Baixa | Médio | Alto | Conferência rigorosa de certidões | Comissão de Contratação |
| Erros na habilitação (inversão de fases) | Análise inadequada dos documentos | média | Médio | Alto | Checklists e dupla conferência | Comissão de Contratação |
| Propostas inexequíveis (lance alto sem capacidade) | Foco exclusivo no maior lance | Média | Médio | Alto | Exigir qualificação técnica robusta | Comissão de Contratação |
| Licitação deserta (ausência de interessados) | Exigências técnicas Risco operacional alto (evento grande) | Média | Altíssimo | Crítico | Ampla divulgação do edital, Possibilidade de ajustes no edital em caso de ausência de interessados Previsão de repetição do certame ou contratação direta, nos termos da Lei nº 14.133/2021 | Comissão de contratação/Secretaria |
| Conluio entre licitantes | Acordos informais | Baixa | Médio | Moderado | Monitoramento de padrões de lances | Comissão de Contratação |

2. RISCOS DA FASE DE CONTRATAÇÃO

| RISCO | CAUSA | PROB | IMPÁCTO | NÍVEL | MED. PREV. | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não assinatura do contrato | Desistência do vencedor | Baixa | Médio | Moderado | Convocação de remanescentes | Administração |
| Não pagamento do valor ofertado (DAM) | Inadimplência | Média | Alto | Alto | Exigir pagamento prévio para assinatura | Administração |
| Documentação irregular pós-licitação | Perda de validade de certidões | Média | Médio | Baixo | Verificação antes da contratação | Comissão de Contratação |

3. RISCOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

| RISCO | CAUSA | PROB. | IMPÁCTO | NÍVEL | MED. PREV. | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colapso estrutural (camarotes/tendas) | Montagem inadequada | Baixa | Crítico | Crítico | Exigência de ART, laudo técnico e aprovação do Corpo de Bombeiros | Contratada |
| Incêndio | Montagem inadequada | Média | Alto | Alto | Extintores, vistoria CBMES | Contratada |
| Colapso estrutural (camarotes/tendas) | Não cumprimento de normas | Média | Crítico | Crítico | Aprovação prévia do Corpo de Bombeiros | Contratada |
| Preços abusivos | Falta de controle e descumprimento do ediral | Média | Média | Moderado | Fiscalização e definição de preços máximos | Comissão de Festas |
| Venda de álcool a menores | Falta de controle | Média | Alto | Alto | Fiscalização e avisos obrigatórios | Contratada |
| Contaminação alimentar | Falta de higiene | Média | Alto | Alto | Regras sanitárias e fiscalização | Contratada |
| Falha no abastecimento de bebidas | Logística inadequada | Média | Médio | Moderado | Planejamento e estoque mínimo | Contratada |
| Atraso na montagem | Falha operacional | Média | Alto | Alto | Cronograma e fiscalização | Contratada |
| Acidentes com o público | Falhas estruturais ou operacionais | Média | Crítico | Crítico | Seguro, ART e fiscalização | Contratada |
| Danos a terceiros | mperícia da contratada | Média | Alto | Alto | Cláusula de responsabilidade exclusiva | Contratada |

4. RISCOS INSTITUCIONAIS

| RISCO | CAUSA | PROB | IMPÁCTO | NÍVEL | MED. PREV. | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dano à imagem do município | Problemas no evento | Média | Alto | Alto | Planejamento e fiscalização | Administração |
| Frustração do interesse público | Falha na execução | Baixa | Alto | Moderado | Monitoramento contínuo | Administração |

5. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS CRÍTICOS

Para riscos classificados como CRÍTICOS, deverão ser adotadas medidas imediatas:

- Interdição da estrutura

- Rescisão contratual

- Aplicação de sanções (art. 156 da Lei nº 14.133/2021)

- Acionamento de órgãos competentes (Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária)

6. MONITORAMENTO

O acompanhamento dos riscos será realizado por:

- Comissão de Contratação

- Fiscal do Contrato

- Secretaria Municipal de Cultura

Com registros formais durante:

- Montagem

- Execução do evento

- Desmontagem

7. DISPOSIÇÃO FINAL

Este Mapa de Risco integra o processo licitatório e deverá ser observado por todos os envolvidos, servindo como instrumento de governança, prevenção e mitigação de riscos.

José Luiz Vial

Secretário Municipal de Cultura e Arte

CÁSSIO P. XAVIER DA SILVA

Assistente Administrativo

Mat. n.º 002967 – Decreto n.º 242/2008