### MATRIZ DE RISCO

### Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

##### Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

| Identificar |  |  | Avaliar |  | Tratar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq | Evento de Risco | Dano | Impacto | Probabilidade | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Falta de fornecedores capacitados para atender a demanda do kit para gestantes em situação de vulnerabilidade social | Dano aos beneficiários, devido à falta de fornecedores capacitados. | Grande | A probabilidade de falta de fornecedores capacitados para atender a demanda do kit para gestantes em situação de vulnerabilidade social devido ao risco de fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança alimentar necessários é considerada como “Rara”. | Implementar ação preventiva para garantir fornecedores capacitados e sustentáveis. | Depto de Compras | Será necessário acionar ação de contingência devido à falta de fornecedores capacitados para atender a demanda do kit para gestantes em situação de vulnerabilidade social. | Depto de Compras |
| 2 | Alterações na legislação que possam afetar a qualidade dos produtos incluídos no kit | Possível dano à qualidade dos produtos do kit de recém-nascido. | Grande | "Provável" | Implementar ação preventiva diante de possíveis mudanças legislativas impactantes. | Depto de Compras | Implementação de ação de contingência diante de possíveis mudanças legais. | Depto de Compras |
| 3 | Aumento repentino dos custos dos materiais necessários para a confecção dos kits | Dano financeiro pela impossibilidade de cumprimento do contrato firmado. | Grande | Alta. | Realizar pesquisa de mercado semanal para antecipar possíveis oscilações de preços. | Depto de Compras | Implementar ação de contingência para garantir estabilidade nos preços. | Depto de Compras |
| 4 | Falta de recursos financeiros para a aquisição dos materiais e a contratação dos profissionais necessários | O dano causado pela falta de recursos financeiros é prejuízo. | Moderado | Provável | Realizar planejamento financeiro para garantir a execução da ação preventiva. | Secretaria de Assistência Social | Realizar reunião urgente para planejar ação de contingência financeira. | Secretaria de Assistência Social |
| 5 | Interrupção no fornecimento dos produtos devido a problemas de logística ou atrasos na entrega | Possíveis danos na entrega do kit recém-nascido devido a logística. | Grande | Provável | Realizar reserva antecipada para evitar falta de produtos essenciais. | fornecedor | Elaborar plano de ação de contingência para possíveis atrasos logísticos. | fornecedor |
| 6 | Mudanças na situação socioeconômica das gestantes em vulnerabilidade social, afetando a demanda pelo kit | Impacto na disponibilidade do kit devido a mudanças socioeconômicas das gestantes. | Grande | Provável. | Realizar campanhas de conscientização e disponibilizar subsídios financeiros emergenciais. | Secretaria de Assistência Social | Elaboração de plano de contingência para demanda de kit recém-nascido. | Secretaria de Assistência Social |
| 7 | Falta de parcerias com instituições de saúde e assistência social para a distribuição dos kits | Dano aos beneficiados pela falta de apoio de instituições. | Grande | Provável. | Realizar reuniões periódicas com instituições de saúde e assistência social. | Secretaria de Assistência Social | Elaborar plano de ação de contingência para distribuição dos kits. | Secretaria de Assistência Social |
| 8 | Problemas na gestão do registro de preços, como erros no cadastramento dos fornecedores ou na formação dos lotes | Dano financeiro por falhas no registro de preços do kit. | Grande | Provável. | Implementar ação preventiva de treinamento para evitar problemas futuros. | Depto de Compras | Ação de contingência para correção de erros no registro de preços. | Depto de Compras |
| 9 | Concorrência desleal de empresas que oferecem produtos similares a preços mais baixos | Possível redução das vendas e prejuízo financeiro para a empresa. | Grande | Provável. | Implementar estratégias de monitoramento e comunicação para evitar prejuízos. | Depto de Licitação | Implementação de ação de contingência para combater concorrência desleal. | Depto de Licitação |
| 10 | Mudanças na política pública de assistência às gestantes em vulnerabilidade social, que possam afetar a continuidade do projeto. | Possível paralisação do projeto devido a mudanças na política pública. | Grande | Provável | Implementação de treinamentos para fortalecer ações preventivas no projeto. | Secretaria de Assistência Social | Ação de contingência para garantir continuidade do projeto em risco. | Secretaria de Assistência Social |

### Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

##### Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

### Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

##### Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)

| Identificar |  |  | Avaliar |  | Tratar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq | Evento de Risco | Dano | Impacto | Probabilidade | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Atraso na entrega dos kits devido a problemas logísticos. | Dano financeiro por impossibilidade de cumprir o cronograma planejado. | Grande | Provável | Realizar acompanhamento diário da logística para evitar atrasos futuros. | Fornecedor | Implementação de plano de contingência para garantir entrega pontual. | Fornecedor |
| 2 | Desconformidade dos produtos do kit com as especificações do edital. | Dano financeiro devido à inconformidade dos produtos com o edital. | Grande | Alta | Ação Preventiva: Verificação rigorosa dos produtos antes da entrega. | Fornecedor | Realizar revisão imediata do kit e providenciar substituição necessária. | Fornecedor |
| 3 | Falta de fornecedores aprovados para a execução do registro de preços. | Dano decorrente da falta de fornecedores aprovados para registro. | Grande | Provável. | Realizar levantamento de novos fornecedores antes do registro de preços. | Depto de Compras | Ação de Contingência: Avaliar e aprovar novos fornecedores com agilidade necessária. | Depto de Compras |
| 4 | Aumento inesperado dos preços dos produtos que compõem o kit. | Dano financeiro causado pelo aumento súbito dos preços dos produtos. | Grande | Provável. | Implementar ação preventiva para monitorar preços e garantir sustentabilidade financeira. | Fornecedor | Ação de Contingência: Revisão de fornecedores e busca por alternativas. | Fornecedor |
| 5 | Falta de transparência na seleção dos fornecedores, gerando suspeitas de favorecimento. | O dano causado pela falta de transparência gera desconfiança. | Moderado | Alta | Implementar ação preventiva para garantir transparência na seleção dos fornecedores. | Depto de Licitação | Implementar ação de contingência para garantir transparência na seleção dos fornecedores. | Depto de Licitação |
| 6 | Processo de contratação suscetível a fraudes e corrupção. | Prejuízo financeiro e reputacional devido a fraudes na contratação. | Moderado. | Provável. | Implementar monitoramento contínuo e treinamentos para ação preventiva eficaz. | Prefeitura | Implementar ação de contingência para evitar fraudes no processo de contratação. | Prefeitura |
| 7 | Falta de recursos financeiros para a realização do registro de preços. | O dano devido à falta de recursos financeiros para registro. | Grande | Provável. | Ação Preventiva: Buscar parcerias para viabilizar registro de preços. | Secretaria de Assistência Social | Realizar revisão do orçamento e buscar alternativas para viabilizar. | Secretaria de Assistência Social |
| 8 | Problemas de comunicação entre a administração pública e os fornecedores. | O dano causado foi a falta de entrega dos kits. | Moderado | Provável. | Ação Preventiva: reuniões regulares para alinhar comunicação com fornecedores. | Secretaria de Assistência Social | Ação de contingência: reunião urgente para resolver problemas de comunicação. | Secretaria de Assistência Social |
| 9 | Falta de capacidade técnica para gerenciar o contrato de registro de preços. | O dano decorrente da falta de capacidade técnica foi prejudicial. | Grande | Provável | Implementar ação preventiva para capacitação técnica no gerenciamento contratual. | Prefeitura | Iniciar treinamento dos colaboradores para gerenciamento do registro de preços. | Prefeitura |
| 10 | Má gestão dos recursos envolvidos na contratação do objeto. | Dano por má gestão na contratação do kit recém-nascido. | Grande | Alta | Implementar ação preventiva para evitar má gestão na contratação. | Prefeitura | Elaborar plano de ação de contingência para má gestão financeira. | Prefeitura |

##### Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

| Identificar |  |  | Avaliar |  | Tratar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Seq | Evento de Risco | Dano | Impacto | Probabilidade | Ação Preventiva | Responsável | Ação de Contingência | Responsável |
| 1 | Aumento da demanda por kits de recém-nascido, levando a escassez de produtos e possível cancelamento de contratos. | Possível cancelamento de contratos devido à escassez de produtos. | Grande | Provável | Ação preventiva: aumento da produção e estoque dos kits recém-nascido. | Secretaria de Assistência Social | Implementar ação de contingência para evitar possíveis cancelamentos de contratos. | Secretaria de Assistência Social |
| 2 | Mudanças nas políticas públicas de assistência social, afetando o financiamento e disponibilidade dos kits. | Possível atraso na entrega dos kits para gestantes vulneráveis. | Grande | Alta | Implementar monitoramento constante e revisão de cronograma para garantir disponibilidade. | Secretaria de Assistência Social | Implementar plano de ação de contingência para disponibilidade dos kits. | Secretaria de Assistência Social |
| 3 | Interrupção na cadeia de suprimentos de produtos do kit, resultando em atrasos na entrega. | O dano causado pela interrupção na cadeia de suprimentos. | Grande | Provável. | Ação preventiva: Estoque estratégico para evitar atrasos na entrega. | Fornecedor | Ação de Contingência planejada diante da interrupção na cadeia de suprimentos. | Fornecedor |
| 4 | Falhas na qualidade dos produtos do kit, causando problemas de saúde para os recém-nascidos. | Dano à saúde dos recém-nascidos devido à qualidade insatisfatória dos produtos. | Grande | Alta. | Realizar inspeção periódica nos produtos do kit recém-nascido. | Fornecedor | Implementar ação de contingência para problemas na qualidade do kit. | Fornecedor |
| 5 | Aumento dos custos de produção dos kits devido a crises econômicas ou inflação. | O aumento dos custos de produção impacta o registro de preços. | Grande | Provável | Realizar análise periódica dos custos para ajuste preventivo necessário. | Fornecedor | Implementação de ação de contingência para mitigar aumento de custos. | Fornecedor |
| 6 | Problemas relacionados à logística de entrega dos kits, como extravios ou danos durante o transporte. | Risco de dano logístico pode comprometer distribuição dos kits essenciais. | Grande | Alta | Garantir rastreamento seguro dos kits para evitar extravios ou danos. | Fornecedor | Ação de contingência para problemas na entrega dos kits necessários. | Fornecedor |
| 7 | Mudanças nas normas e regulamentações governamentais que afetem a contratação do objeto. | Possível dano: Atraso na contratação de kits para gestantes vulneráveis. | Grande impacto | Alta. | Implementar ação preventiva para garantir conformidade com novas regulamentações. | Prefeitura | Implementação de ação de contingência diante de mudanças regulamentares governamentais. | Prefeitura |
| 8 | Concorrência desleal de fornecedores que ofereçam produtos similares a preços mais baixos. | Possível redução de vendas e lucro devido à concorrência desleal. | Grande | Provável. | Implementar ações preventivas contra concorrência desleal em registro de preços. | Depto de Licitação | Elaborar plano para ação de contingência diante da concorrência desleal. | Depto de Licitação |
| 9 | Falta de capacitação dos profissionais responsáveis pela distribuição e acompanhamento dos kits. | Dano decorrente da falta de capacitação na distribuição dos kits. | Grande. | Provável. | Realizar treinamentos constantes para capacitação dos profissionais responsáveis. | Secretaria de Assistência Social | Implementar ação de contingência para capacitar profissionais da distribuição. | Secretaria de Assistência Social |

Aprovo esta Matriz de risco. São Gabriel da Palha-ES, 11 de Março de 2026. Rosieli Vial Alves Amorim Assistente Administrativo